## Trang tính1
Số thự tự | Công việc | Mô tả | Người nhận | Tiến độ | Câu lệnh | Ghi chú | Người nhận | Tiến độ
1 | Sưu tầm ảnh anime | Mọi người ném ảnh vào folder trên driver chung | Mọi người | Đang làm |  |  | Doan | Chưa có người nhận
2 | Sưu tầm ảnh hitgirl | Mọi người ném ảnh vào folder trên driver chung, ảnh có chọn lọc, phải là ảnh xinh của các bạn gái trong HIT | Mọi người | Đang làm |  |  | Nhật | Đang làm
3 | Lấy các giữ liệu thành viên HIT | Hiển thị danh sách thành viên. Sau đó chọn người để hiển thị tên, khóa, nick facebook, nick instagram (có thể làm ẩn danh). Có thể dùng cho admin thôi | Mọi người | Đang làm |  | Mọi người điền lên sheet các thông tin đó. | Điệp | Đang chờ
4 | code gửi ảnh anime | Hiển thị random một ảnh anime | Nhật | Hoàn Thành | hit::anime | Viết hàm truyền vào message | Thụ | Hoàn Thành
5 | code gửi ảnh hitgirl | Hiển thị random một ảnh hitgirl + mội caption random trong list | Thụ | Hoàn Thành | hit::hitgirl | Viết hàm truyền vào message | Hường | Bỏ
6 | code lấy api covid19 vietnam | Lấy api từ https://corona.lmao.ninja/v2/countries/vn | Nam | Hoàn Thành |  | Auto cập nhật 6 tiếng một lần. Bot sẽ tự động gửi vào kênh Tin tức Covid. Cố định thời gian sẽ gửi. Vào 6h sáng, 12h trưa, 6 giờ tối | Nam
7 | code joke | Các câu đùa vui. Hiển thị các câu lệnh đùa vui | Thụ | Hoàn Thành | hit::joke + câu đùa |  | Đông
8 | code câu hỏi "yes,no" react | hit::ask + câu hỏi: VD:hit::ask are you gay? có 2 reaction là dấu tick và dấu X | Đông | Hoàn Thành | hit::ask + question |  | Hoàng
9 | code chào mừng người mới | Gửi lời chào khi có người mới vào. Xóa nó sau 3 phút ở kênh chào mừng | Hoàng | Hoàn Thành |  | Auto. Chào mừng thành viên X đến với ngôi nhà HIT COMUNITY. Gửi vào kênh Welcome -> Chào mừng | Dương
10 | code chống spam | Nếu gửi 5 câu lệnh trong vòng 5s sẽ bị nhắc nhở. | Khánh | Đang chờ |  | Nếu giây thứ 6 sẽ reset time. Cụ thể tag nhắc nhở | Khánh
11 | code lấy tài liệu theo tên ngôn ngữ | Khi gõ lệnh, bot sẽ gửi các link tài liệu cho người dùng | Doan | Đang làm | hit::document-name + language VD: hit::document javacore | Up các link tài liệu lên driver. Select theo language của câu lệnh | Chưa có
12 | code lấy các bài hát đang hot | Gửi tên top 10,20 bài hát đang trending | Thụ | Bỏ | hit::music trend | Lấy dữ liệu từ API, lấy các bài hát đang hot trên bảng xếp hạng của 1 số trang web như: Youtube, Spotify, Nhaccuatui | Mọi người
19 | Code hiển thị meme | Hiển thị ảnh meme ngẫu nhiên | Điệp | Đang chờ | hit::meme | folder Image/Meme
20 | Lấy giữ liệu api dự báo thời tiết miền bắc | Hiển thị dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia của miền bắc | Nhật | Hoàn Thành |  | Tự động gửi vào kênh Thời tiết
21 | Bot lấy rating của phim, anime |  | Dương | Đang chờ | hit::rate tên_phim
22 | Bot tự kỷ/ waifu/ quotes |  | Nhật | Đang làm |  | kênh tự kỷ, reply câu chat
23 | Hiển thị menu danh sách các câu lệnh | Hiển thị menu câu lệnh | Hường | Đang làm | hit::commands | Hiển thị ra list các câu lệnh dùng được cho user, các câu lệnh sẽ liệt kê trong tin nhắn
24 | Bot chúc mừng sinh nhật thành viên lấy từ đống dữ liệu trên kia :v |  | Hường | Đang chờ |  | Nhắn tin riêng vào người sinh nhật hôm đó.
26 | bot tính hiển thị danh sách, số ngày sắp đến sự kiện theo tháng hoặc năm |  | Dương | Đang chờ | hit::event -m 7
27 | bot chơi oẳn tù tì |  | Hoàng | Đang chờ | hit::oantuti + (bua,bao,keo) | random kèo gửi kết quá ai thắng
28 | Config eslint cho toàn đội | Nhằm giúp tất cả đội nhóm cùng 1 kiểu code ví dụ cùng là " " thay vì ' ' double quote thay vì single quote | Chưa có | Đang chờ
29 | Bot ĐTCL | Hiển thị ra 1 số đội hình cùng cách build đồ cho carry | Điệp | Đang chờ | hit::meta | chỉ dùng được trong channel ĐTCL
31 | Gửi lời chúc đến các thành viên nữ 8/3 | Gửi lời chúc + tag các bạn vào | Chưa có | Đang chờ |  | Tự động gửi lời chúc lên kênh Welcome -> Bot
32 | Nhắc nhở đi ngủ lúc 24 giờ | Tag tất cả những người còn online trên discord + nhắc đi ngủ sớm. | Chưa có | Đang chờ |  | Auto trên kênh Welcome -> Bot
33 |  |  | Chưa có | Đang chờ
34 |  |  | Chưa có | Đang chờ
35 |  |  | Chưa có | Đang chờ
36 |  |  | Chưa có | Đang chờ
37 |  |  | Chưa có | Đang chờ
38 |  |  | Chưa có | Đang chờ
39 |  |  | Chưa có | Đang chờ
40 |  |  | Chưa có | Đang chờ
41 |  |  | Chưa có | Đang chờ
42 |  |  | Chưa có | Đang chờ
43 |  |  | Chưa có | Đang chờ
44 |  |  | Chưa có | Đang chờ
45 |  |  | Chưa có | Đang chờ
46 |  |  | Chưa có | Đang chờ
47 |  |  | Chưa có | Đang chờ
48 |  |  | Chưa có | Đang chờ
49 |  |  | Chưa có | Đang chờ
50 |  |  | Chưa có | Đang chờ